## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000021T000000014063-西藏自治区樟木口岸地质灾害监测预警 |  |  | 填报人: | 罗英 |  |  | 联系方式: | 15928013249 |  |  |  |  | F817C38D2050810FE0539B04500AD6D0
主管部门: | 121-自然资源厅 |  |  | 实施单位: | 121003-地质环境监测总站
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 100100 | 149900 |  | 129800 |  |  |  | 10.00 | 86.59 | 8.66 | 10.0
其中：财政资金： |  | 100100 | 149900 |  | 129800 |  |  |  |  | 86.59
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
长期目标 及时掌握樟木口岸地质灾害体的变形动态特征，评价地质灾害的稳定性（危险性），超前预测成灾范围和危害性，预报失稳时间。为临灾抢险避难提供决策信息，为治理工程设计、施工及工程效果评价提供基本依据；提升我区突发地质灾害现场应急调查和处置能力、减轻地质灾害的危害、降低地质灾害造成的损失、确保人民群众生命财产安全；提高地质灾害防治能力与地方社会经济发展。 及时掌握樟木口岸地质灾害体的变形动态特征，评价地质灾害的稳定性（危险性），超前预测成灾范围和危害性，预报失稳时间。为临灾抢险避难提供决策信息，为治理工程设计、施工及工程效果评价提供基本依据；提升我区突发地质灾害现场应急调查和处置能力、减轻地质灾害的危害、降低地质灾害造成的损失、确保人民群众生命财产安全；提高地质灾害防治能力与地方社会经济发展。 及时掌握樟木口岸地质灾害体的变形动态特征，评价地质灾害的稳定性（危险性），超前预测成灾范围和危害性，预报失稳时间。为临灾抢险避难提供决策信息，为治理工程设计、施工及工程效果评价提供基本依据；提升我区突发地质灾害现场应急调查和处置能力、减轻地质灾害的危害、降低地质灾害造成的损失、确保人民群众生命财产安全；提高地质灾害防治能力与地方社会经济发展。 年度目标 "1、开展樟木口岸地质灾害监测工作，进而掌握因其变化而引发的地质灾害变化情况和发展的动态信息。 2、发布监测预警信息，通过传真、电话等多种形式通知地质灾害发生地国土资源局、县政府，及时组织、指导灾区群众转移并实施地质灾害应急抢险工作。 3、进行地质灾害现场调查。收集、处理樟木口岸地质灾害预警反馈信息，为樟木口岸地质灾害防治提供技术服务。 4、编制地质灾害监测年报。" |  |  |  |  | 该项目由于2021年度招投标工作流程占用时间较长，项目合同完成时间延期至2022年7月才完成合同约定所以工作。2022年度（区樟木口岸地质这监测预警，昌都市地质灾害预警、林芝冰川泥石流灾害监测预警）该项目资金为2022年下半年的资金，根据合同约定完成时间为2022年12月底，但由于疫情原因无法开展野外工作，导致设备无法正常维护、现场检查验收，故尾款拖至2023年3月结清。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 编写月报、季报、年度总结报告 |  | ≥ | 17 | 份 | 17 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 发布监测预警信息 |  | ≥ | 30 | 条 | 30 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 监测预警系统的维护（数据库、网页发布、预警平台） |  | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 监测站点的维护 |  | ≥ | 3 | 次/年 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 收集监测数据 |  | ≥ | 200000 | 条 | 200000 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 编写月报、季报、年度总结报告 |  | 定性 | 优良中低差 | 份 | 优 | 1 | 5.00 | 5 |  | 1 | 6
产出指标 | 质量指标 | 监测预警系统的维护（数据库、网页发布、预警平台） |  | 定性 | 优良中低差 | 期 | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
产出指标 | 质量指标 | 监测站点的维护 |  | 定性 | 优良中低差 | 期 | 优 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
产出指标 | 质量指标 | 收集监测数据 |  | ≥ | 200000 | 条 | 200000 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 监测周期3年 |  | ≥ | 270 | 天 | 200 | 74.07% | 3.00 | 2.22 | 该项目由于2021年度招投标工作流程占用时间较长，项目合同完成时间延期至2022年7月才完成合同约定所以工作。2022年度（区樟木口岸地质这监测预警，昌都市地质灾害预警、林芝冰川泥石流灾害监测预警）该项目资金为2022年下半年的资金，根据合同约定完成时间为2022年12月底，但由于疫情原因无法开展野外工作，导致设备无法正常维护、现场检查验收，故尾款拖至2023年3月结清。 | 1 | 1
产出指标 | 成本指标 | 项目申请资金47.2万元 |  | ≤ | 10.01 | 万元 | 8 | 100.00% | 3.00 | 3 | 由于疫情原因无法开展野外工作，导致设备无法正常维护、现场检查验收，故尾款拖至2023年3月结清。 | 1 | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 监控地质灾害隐患点 |  | 定性 | 高中低 | 户（套） | 高 | 1 | 5.00 | 5 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 开展监测预警 |  | ≥ | 1 | 万人 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 生态效益指标 | 监控地质灾害危害程度 |  | ≥ | 10000 | 平方公里 | 10000 | 100.00% | 1.00 | 1 |  | 1 | 1
效益指标 | 可持续发展指标 | 监测正常运行期内发挥作用 |  | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 1 | 1.00 | 1 |  | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反响较好，公众的满意度较高。 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 2.00 | 2 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97.88