## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000024T000001876751-自然灾害防治体系建设运维 |  |  | 填报人: | 罗英 |  |  | 联系方式: | 13518987808 |  |  |  |  | 319C1AB4752C3DDAE0639B04500A9390
主管部门: | 121-自然资源厅 |  |  | 实施单位: | 121003-地质环境监测总站
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 639800 |  | 639800 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 639800 |  | 639800 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
建立地质灾害专业预警点，增加地质灾害专业监测点网密度，逐步加强监测预警仪器的安装与自动监测，选择5处未治理的重大地质灾害隐患点实施专业监测预警。完善地质灾害监测网络，进一步深化地质灾害监测预警网络体系，及时发出防灾减灾预警信息，避免地质灾害造成人员伤亡。 |  |  |  |  | 按绩效目标完成项目
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 安装GNSS位移监测仪、雨量气温站、深部位移监测仪、裂缝计、倾角仪、GPS定位仪等专业监测设备 |  | ＝ | 5 | 套 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 3
产出指标 | 数量指标 | 完成重大地质灾害隐患点专业监测预警 |  | ＝ | 5 | 处 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 3
产出指标 | 质量指标 | 完善地质灾害监测预警体系，实施专业监测并通过专家验收 |  | 定性 | 完成 | 处 | 完成 | 1 | 15.00 | 15 |  |  | 6
产出指标 | 时效指标 | 2021年6月完成设备安装和项目初步验 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 成本指标 | 按预算执行 |  | ≤ | 63.98 | 万元 | 63.98 | 100.00% | 15.00 | 15 |  |  | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 有限提升地质灾害专业监测能力 |  | 定性 | 完成 | 处 | 完成 | 1 | 5.00 | 5 |  |  | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 构建地质灾害监测预警体系，为社会公众提供公益性的地质灾害应急防治信息 |  | 定性 | 完成 | 处 | 完成 | 1 | 10.00 | 10 |  |  | 6
效益指标 | 生态效益指标 | 减轻地质灾害对生态环境的破坏 |  | 定性 | 完成 | 处 | 完成 | 1 | 5.00 | 5 |  |  | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障地质灾害防治水平持续提升，有力应对严峻的地质灾害防治形势。 |  | 定性 | 完成 | 处 | 完成 | 1 | 5.00 | 5 |  |  | 6
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人民群众生命财产安全，产生一定的经济、社会和环境效益，对于改善居民生产生活条件、稳定社会秩序具有重要意义。 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100